## Báo Giá Tính Năng
STT | Phân Hệ | Tên Tính Năng | Mô tả Chi tiết (UI/UX & Logic) | Nền tảng | Ước tính Mandays | Mức độ Ưu tiên | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1 | Smart Booking Engine | Sơ đồ Phòng Live Map | Hiển thị sơ đồ phòng thời gian thực, tự động đổi màu theo trạng thái (Trống, Đang phục vụ, Đang dọn, Bảo trì). | Web Admin | 3 | Cao | 1500000 | 4500000
2 | Smart Booking Engine | Chống trùng lịch (Overbooking Prevention) | Tự động khóa khung giờ nếu KTV, Bác sĩ hoặc Máy CNC (như Thermage) đã bị chiếm dụng. | Web Admin | 4 | Cao | 1500000 | 6000000
3 | Smart Booking Engine | AI Happy Hours Suggestion | Gợi ý các khung giờ trống trong ngày kèm voucher giảm giá để kích thích lấp đầy lịch. | Web Admin / App | 3 | Trung bình | 1500000 | 4500000
4 | Customer Portal | Thẻ VIP / Loyalty Card | Hiển thị hạng thẻ, điểm tích lũy và QR Code Check-in dành cho khách hàng. | Mobile App | 3 | Cao | 1500000 | 4500000
5 | Customer Portal | Ví Liệu Trình (Apple Wallet Style) | Giao diện trực quan xem số buổi đã dùng/còn lại của các gói dịch vụ (như thanh tiến trình). | Mobile App | 4 | Cao | 1500000 | 6000000
6 | Customer Portal | Mã giới thiệu (Affiliate) | Khách hàng có mã riêng giới thiệu bạn bè để nhận hoa hồng/điểm thưởng. | Mobile App | 2 | Trung bình | 1500000 | 3000000
7 | E-Medical Record | Ghi chú Y Khoa Chuyên Sâu | Lưu thông số chi tiết của máy CNC sau mỗi ca (Số Shot mặt, mức năng lượng, mã đầu tip). | Web Admin / Tablet | 4 | Cao | 1500000 | 6000000
8 | E-Medical Record | Chữ ký điện tử (E-Signature) | Khách hàng ký xác nhận trực tiếp lên màn hình Tablet sau khi điều trị xong. | Tablet | 3 | Cao | 1500000 | 4500000
9 | E-Medical Record | Thư viện Before/After | Giao diện Slider kéo thả để so sánh trực quan hiệu quả trước và sau điều trị. | Web Admin / App | 2 | Trung bình | 1500000 | 3000000
10 | Staff Operations | Bảng Checklist KTV | Danh sách công việc chuẩn bị phòng, chuẩn bị máy móc, vật tư theo từng ca. | Tablet / Mobile App | 3 | Trung bình | 1500000 | 4500000
11 | Staff Operations | Thông báo Nội bộ Thời gian thực | Nhận alert khi có lịch mới, đổi lịch hoặc yêu cầu F&B từ phòng VIP. | Web Admin / App | 3 | Trung bình | 1500000 | 4500000
12 | Finance & Commission | Báo cáo Cashflow vs Revenue | Tách biệt Tiền thu thực tế (Cashflow) và Doanh thu phân bổ theo số buổi (Revenue). | Web Admin | 5 | Cao | 1500000 | 7500000
13 | Finance & Commission | Động cơ Chia Hoa hồng tự động | Tự động tính % cho Bác sĩ, tiền Tua cố định cho KTV, % chốt deal cho Sale ngay khi ca hoàn thành. | Web Admin | 6 | Cực Cao | 1500000 | 9000000
14 | Finance & Commission | Đối soát Giao dịch Ngân hàng | Bảng đối soát tự động báo cáo các khoản chuyển khoản/quẹt thẻ so với bill trên hệ thống. | Web Admin | 4 | Cao | 1500000 | 6000000
15 | Crisis Management | Bảng Kanban Xử lý Sự cố | Quản lý Ticket (Khiếu nại, Lỗi thiết bị) dưới dạng bảng kéo thả (Open, Investigating, Resolved). | Web Admin | 4 | Cao | 1500000 | 6000000
16 | Crisis Management | Cảnh báo Đỏ (Red Alerts) & SLA | Các Ticket mức độ nghiêm trọng (Critical) như sự cố Y khoa sẽ trồi lên trên cùng kèm bộ đếm ngược SLA. | Web Admin | 3 | Cao | 1500000 | 4500000
|  |  |  | TỔNG CỘNG | 56 |  |  | 84000000