## Backlog Tasks
STT | Category | Tên tính năng | AI / Automation | UI/UX | Kết quả thu được | Chi phí dự kiến (MD) | 83
1 | Đăng ký, Đăng nhập & Phân quyền | Đăng ký / đăng nhập bằng SĐT + OTP | Auto-gửi OTP qua SMS gateway; auto-validate, hết hạn 5 phút | Form 1 trang: nhập SĐT → nhập 6 số OTP → vào app | Người dùng tạo tài khoản và đăng nhập không cần email | 2 |  | Đăng ký, Đăng nhập & Phân quyền
2 |  | Đăng nhập bằng email + mật khẩu (kênh phụ) | Auto-gửi email xác thực, link expire 24h | Form email/password + trang verify | Hỗ trợ kênh login thay thế
3 |  | Khôi phục mật khẩu | Auto-gửi link reset qua email | Trang "Quên mật khẩu" | User không bị khóa khỏi tài khoản |  |  | Quản lý tài sản
4 |  | Phân quyền theo role (Admin / Quản lý / Nhân viên / Khách ngắn hạn / Khách dài hạn) | Auto-gán permission set theo role | Admin panel quản lý role và user theo role | Mỗi user chỉ thấy đúng tính năng theo quyền ví dụ Admin thấy tất cả màn hình nhưng khách thì thấy được tính năng dành cho khách. |  |  | Dashboard vận hành
5 |  | Quản lý profile cá nhân | — | Trang profile: avatar, tên, SĐT, ngôn ngữ ưa thích | User cập nhật được thông tin của chính họ |  |  | Thanh toán
6 | [7 empty] | OTA Sync — Email & AI
7 | Quản lý tài sản | Quản lý Tòa nhà | — | Form tạo tòa nhà: tên, địa chỉ, ảnh, mô tả | Host khai báo được tài sản | 5 |  | OTA Sync — RPA (Robotic Process Automation)
8 |  | Quản lýTầng trong Tòa nhà | — | Form tạo tầng trong từng tòa nhà | Cấu trúc phân tầng rõ ràng, làm nền cho map phòng |  |  | Direct Booking (Khách booking trực tiếp qua web/app của Loany)
9 |  | Quản lý Phòng (BnB / KTX / dài hạn) | — | Form: tên phòng, loại phòng,số người ở tối đa, giá cơ bản Phòng KTX và dài hạn có thể thêm số lượng phòng cùng loại | Khai báo từng phòng làm SKU độc lập |  |  | Check-in & Truyền thông
10 |  | Upload và quản lý ảnh phòng | Auto-resize, compress, generate thumbnail hình ảnh | Drag-drop upload, gallery view, kéo thả sắp xếp | Listing phòng có ảnh chuyên nghiệp |  |  | Khách dài hạn — Hợp đồng
11 |  | Quản lý amenities phòng | — | Checkbox list amenity (wifi, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt…) | Khách biết phòng có gì, lọc được listing |  |  | Khách dài hạn — Hóa đơn & Thanh toán
12 | Dashboard vận hành | Dashboard map trạng thái phòng real-time | Auto-refresh 30s; auto-đổi màu theo state | Grid view các phòng theo tòa/tầng, màu theo trạng thái | Manager nhìn 1 màn hình thấy toàn bộ | 2 |  | Hỗ trợ sự cố (Tickets)
13 | Thanh toán | Tích hợp https://sepay.vn/ (Ưu tiên cao để giảm chi phí tích hợp từng cổng thanh toán | Webhook auto-xác nhận thanh toán, retry nếu lỗi | Hiển thị QR + nút "đã thanh toán" + spinner chờ webhook | Hỗ trợ cả thẻ quốc tế và nội địa | 2 |  | Thông báo (Notifications)
16 |  | Lịch sử giao dịch + filter | — | Bảng giao dịch, filter theo phòng/khách/ngày/kênh | Truy vết & đối soát mọi giao dịch |  |  | Staff Operations
17 |  | Đối soát thanh toán cuối ngày | Auto-tổng hợp theo kênh, gắn vào booking/bill | Báo cáo daily reconciliation | Phát hiện sớm thất thoát |  |  | Báo cáo & Analytics
18 | OTA Sync — Email & AI | Setup email inbox dedicated cho OTA bookings | — | Hướng dẫn cấu hình 1 inbox tập trung + forward rule từ inbox Host | Có 1 nguồn duy nhất nhận booking email, tách khỏi inbox cá nhân | 4 |  | Tuân thủ pháp lý
19 |  | Cấu hình email → webhook n8n | n8n flow nhận webhook, trigger pipeline downstream | --- | n8n nhận email và bắt đầu xử lý trong vài giây |  |  | Reviews & Ratings
20 |  | ★ AI universal email parser (LLM) | LLM (Claude/GPT) đọc email bất kỳ OTA → extract: room name, check-in/out, guest, total, currency, event type (new/cancel/modify); kèm confidence score | Tab "Parse log" hiển thị email + JSON kết quả + confidence | Đọc mọi OTA hiện tại lẫn tương lai, tự thích nghi khi format đổi |  |  | F&B
21 |  | Mapping tên phòng OTA ↔ Room ID hệ thống | AI gợi ý match dựa trên tên/số phòng; fuzzy matching | Bảng mapping editor; alert khi có tên mới chưa map | Parse trúng đúng phòng trong hệ thống, không nhầm tòa |  |  | Tài chính
22 |  | Auto-tạo/cập nhật booking record từ parse result | Sau parse OK → tạo/cập nhật booking, đổi trạng thái phòng | — (chạy ngầm trong n8n) | Lịch phòng hệ thống cập nhật trong <30 giây sau email
23 | OTA Sync — RPA (Robotic Process Automation) | OTA credential vault (encrypted storage) | Lưu credential OTA cho RPA, | Form Host nhập credential từng OTA + 2FA backup | RPA có thể login vào OTA an toàn | 8
24 |  | ★ RPA tự động khóa lịch trên Booking.com | Headless browser login Booking.com extranet → mở calendar phòng → toggle availability OFF → screenshot verify → retry 3 lần nếu fail | — (chạy ngầm); admin có thể xem screenshot từng lần chạy | Booking.com không nhận đặt trùng ngày, không cần Manager đụng tay
25 |  | ★ RPA tự động khóa lịch trên Agoda | Headless browser cho Agoda extranet, cùng pattern | — (chạy ngầm) | Agoda đồng bộ tự động
26 |  | RPA execution monitor + auto-retry | Auto retry 3 lần với exponential backoff; alert nếu vẫn fail | Dashboard "RPA runs" với status (success/fail/retry), screenshot, log | Manager theo dõi được RPA, biết khi cần can thiệp
27 |  | Escalate Manager khi RPA fail (fallback manual) | Gửi email /zalo cho Manager khi RPA fail sau 3 retry, kèm deeplink dashboard OTA | Card thông báo: "RPA không khóa được Booking.com phòng X — khóa tay" + link mở dashboard | Không miss lock dù RPA gặp lỗi
28 |  | Notify Manager "booking mới đã sync" (info-only) | Auto-send sau khi booking + RPA hoàn tất; tổng hợp kết quả RPA | Notification card với info booking + status RPA từng OTA | Manager biết booking mới để chuẩn bị phòng/Staff
29 |  | Sync health dashboard (parse + RPA success rates) | Đo daily: AI parse confidence trung bình, parse fail, RPA success rate per OTA | Dashboard "Tình trạng đồng bộ" với chart daily | Phát hiện sớm khi LLM cần điều chỉnh prompt hoặc OTA đổi UI làm RPA vỡ
30 |  | Manual booking entry (fallback ultimate) | — | Form nhập booking thủ công khi mọi automation fail; pre-fill từ email gốc | Không miss booking trong worst case
31 |  | Alert double-booking conflict | Auto-detect overlap khi tạo booking; push + email + ticket | Modal cảnh báo + bảng conflict cần resolve | Manager xử lý kịp trước khi khách đến
32 | Direct Booking (Khách booking trực tiếp qua web/app của Loany) | Trang listing phòng public (SEO-friendly) | Auto-sinh meta tag, sitemap, schema.org | Trang web public: ảnh, mô tả, giá, calendar | Khách tìm thấy phòng qua Google → direct booking | 10
33 |  | Calendar availability picker | Realtime check availability từ booking đã sync | Date-range picker, disable ngày đã có khách | Khách chọn được ngày trống ngay trên trang
34 |  | Set giá direct booking riêng (thấp hơn OTA) | — | Field "giá direct" và "giá OTA" tách biệt trong room setting | Khuyến khích khách book direct, tiết kiệm 15–20% commission
35 |  | Luồng booking direct (3 bước) | Auto-tính tổng tiền theo số đêm + thuế + phụ thu | chọn ngày → nhập thông tin khách → chọn payment | Khách hoàn tất đặt phòng trong <2 phút
36 |  | Sau direct booking → trigger RPA khóa tất cả OTA | Reuse RPA worker #24 + #25 | — (chạy ngầm) | Tránh OTA bán trùng ngày sau direct booking
37 | Check-in & Truyền thông | Email/SMS/Zalo/Whatapp xác nhận booking | Auto-send ngay sau payment success | Template editable | Khách yên tâm, giảm câu hỏi inbound | 5
38 |  | Sinh QR check-in unique cho mỗi booking | Auto-generate signed QR, encode booking ID + valid window | QR hiển thị trong email + trong web app guest | Khách có "vé" check-in không cần giấy tờ
39 |  | QR có khung giờ valid (X giờ trước → Y giờ sau) | Logic validate thời gian + signature | Thông báo khung giờ hợp lệ cho khách | Tránh QR bị dùng sai thời điểm
40 |  | Staff app quét QR check-in | Auto-update trạng thái booking → checked-in | staff app scan QR code để xác nhận check-in, hiển thị info booking | Khách tự Check-in
41 |  | Template "xác nhận booking" tự động | Auto-send sau payment qua Email/Zalo/ Whatapp | Template editor cho Host tùy chỉnh | Giảm câu hỏi của khách
42 |  | Template "reminder 24h trước check-in" | Cron job gửi đúng 24h trước | Template editor | Giảm no-show, khách chuẩn bị
43 |  | Template "hướng dẫn check-in" | Auto-send sáng ngày check-in | Template với placeholder (địa chỉ, mã, hướng dẫn) | Khách tự check-in được
44 |  | Template "cảm ơn sau check-out" | Auto-send sau giờ check-out | Template với link review | Tăng review rate, tăng repeat
45 |  | Multi-channel messaging (SMS → Zalo OA → Whatapp (nếu khách nước ngoài) → Email fallback) | Logic ưu tiên kênh, fallback khi lỗi | Setting kênh ưu tiên trong profile khách | Tin nhắn đến đúng khách qua kênh họ ưa
46 |  | Multi-language (VN/EN) tự động | Detect từ booking source hoặc user setting | Template riêng cho mỗi ngôn ngữ | Khách quốc tế và Việt đều hiểu
47 | Khách dài hạn — Hợp đồng | Tạo hợp đồng ONLINE cho Khách dài hạn | Auto-fill template với info tenant + phòng + giá | Form tạo hợp đồng, preview PDF | Số hóa hợp đồng, không cần in giấy | 2
48 |  | Khách xem thông tin hợp đồng trong app | — | Trang "Hợp đồng của tôi" với PDF viewer | Khách tự tra cứu, không cần hỏi Manager
49 |  | Alert hết hạn hợp đồng (30 / 7 ngày) | Cron job check daily, push + email | Notification list + bảng "Hợp đồng sắp hết hạn" cho Manager | Không bị quên gia hạn, giảm Khách rời đi
50 |  | Luồng yêu cầu gia hạn hợp đồng | Auto-tạo bản hợp đồng mới khi Manager approve | Nút "Gia hạn" + form lý do trong tenant app | Gia hạn không cần gặp trực tiếp
51 | Khách dài hạn — Hóa đơn & Thanh toán | Generate invoice tháng tự động | Cron job ngày 1 hàng tháng tạo invoice cho mọi tenant | Bảng invoice + nút edit thủ công | Manager không phải tạo bill từng Khách | 5
52 |  | Staff nhập chỉ số điện/nước hàng tháng | Auto-tính tiền từ chỉ số đầu/cuối × đơn giá | Form nhập chỉ số từng phòng + chụp ảnh đồng hồ làm evidence | Bill chính xác, có chứng cứ chống tranh chấp
53 |  | Nhắc thanh toán bill — 7 ngày trước hạn | Auto-send push + email | Template notification | Khách biết trước, chuẩn bị tiền
54 |  | Nhắc thanh toán bill — 3 ngày trước hạn | Auto-send | Template notification | Reminder lần 2 cho tenant trễ
55 |  | Nhắc thanh toán bill — ngày đến hạn + escalate | Auto-send Khách + auto-alert Manager nếu quá hạn 1 ngày | Template + dashboard "Bill quá hạn" cho Manager | Tỷ lệ trả đúng hạn tăng
56 |  | Khách thanh toán bill in-app | Auto-cập nhật trạng thái bill khi webhook báo OK | Nút "Thanh toán" → chọn kênh VN payment | Khách đóng tiền 24/7 không cần gặp Manager
57 |  | Download biên lai PDF sau thanh toán | Auto-sinh PDF biên lai theo template | Nút "Tải biên lai" trong bill detail | Khách có chứng từ kế toán
58 |  | Lịch sử thanh toán của Khách | — | Bảng lịch sử bill, filter theo tháng/năm | Khách tra cứu được lịch sử
59 | Hỗ trợ sự cố (Tickets) | Khách tạo ticket báo sự cố | Auto-route ticket đến Manager phụ trách tòa | Form: chọn loại (điện/nước/khóa/khác) + mô tả + upload ảnh | Khách báo sự cố không cần gọi điện | 2
60 |  | Manager assign ticket cho Staff | Gợi ý Staff phù hợp dựa trên loại sự cố + workload | Drag-drop ticket sang Staff hoặc dropdown | Phân công nhanh, không bỏ sót
61 |  | Staff cập nhật trạng thái ticket | Auto-notify Khách khi state đổi | Mobile-friendly: chọn state + ghi chú + ảnh hoàn thành | Khách biết tiến độ, Manager monitor được
62 |  | Lịch sử sự cố theo phòng | — | Tab "Lịch sử sự cố" trong chi tiết phòng | Manager phát hiện phòng hay hỏng → bảo trì preventive
63 | Thông báo (Notifications) | Push notification (PWA) | — | Permission prompt khi user vào app lần đầu | Cơ chế delivery cho tất cả notification | 1
64 |  | Broadcast notification theo segment | Auto-target theo segment (toàn tòa / tầng / phòng / role) | Form: chọn segment → nội dung → preview → schedule | Manager thông báo 1 thao tác đến nhiều người
65 |  | Lịch sử notification đã gửi | — | List notification với delivery status + open rate | Audit, biết tin nào bị bỏ qua
66 | Staff Operations | Task list dọn phòng cho Staff | Auto-generate task khi có check-out hoặc lịch dọn định kỳ | Mobile list, sort by priority + deadline | Staff biết phải dọn phòng nào, không bỏ sót | 4
67 |  | Staff update trạng thái phòng (1-tap) | Auto-cập nhật dashboard Manager realtime | Big button "đã dọn xong" / "đang bảo trì" trên mobile | Manager biết phòng sẵn sàng nhận khách mới
68 | Báo cáo & Analytics | Báo cáo doanh thu theo tòa nhà | Auto-aggregate dữ liệu theo ngày/tuần/tháng | Chart line/bar, filter theo tòa và khoảng thời gian | Host ra quyết định dựa trên data, không cảm tính | 2
69 |  | Báo cáo công suất phòng (occupancy rate) | Auto-tính % occupancy theo phòng và tòa | Heat map phòng × thời gian | Phát hiện phòng kém hiệu suất
70 |  | Báo cáo chi phí điện/nước theo tòa | Auto-aggregate từ chỉ số đã nhập | Chart so sánh các tháng | Phát hiện rò rỉ, lãng phí, gian lận
71 | Tuân thủ pháp lý | Xuất hóa đơn VAT điện tử qua dịch vụ của Viettel | Auto-gửi data sang Viettel API → nhận về số hóa đơn | Nút "Xuất VAT" trong booking/bill + danh sách hóa đơn đã xuất | Tuân thủ pháp luật, phục vụ khách B2B/doanh nghiệp | 3
72 |  | Khai báo lưu trú — form hỗ trợ | Auto-fill từ booking, export file đúng định dạng cổng Nhà nước | Form khai báo + nút download file | Nhân viên giảm 80% thời gian khai báo thủ công
73 | Reviews & Ratings | Review / rating sau check-out | Auto-gửi link rating sau 4h | Form 5 sao + comment + ảnh (optional) | Có feedback để cải thiện, social proof cho listing | 1
74 | F&B | Menu F&B catalog, phân loại theo từng toà nhà | — | Bảng món, upload ảnh, set giá, toggle bật/tắt theo giờ | Khách thấy menu trong app | 10
75 |  | Order F&B flow | Auto-tính tổng + tạo order + push notification đến Staff | Catalog → chọn món → cart → ghi chú → thanh toán | Khách order trong phòng, doanh thu phụ tăng
76 |  | Staff nhận order F&B notification | Sound alert + push notification ưu tiên cao | Staff app hiển thị order pending dạng card | Order được xử lý kịp, không bị quên
77 |  | Order F&B status tracking | Auto-update trạng thái cho khách khi Staff đổi state | Stepper cho khách: Đang chuẩn bị → Đang giao → Đã giao | Khách biết khi nào đồ đến, giảm hỏi support
78 |  | Menu management cho Manager | — | Toggle nhanh bật/tắt món + bulk update giá | Manager linh hoạt theo nguyên liệu/khung giờ
| Tài chính | Import thông tin giao dịch từ nhiều nguồn: Tiền mặt, Banking | Tự động import transaction từ banking. Hỗ trợ nhập giao dịch tiền mặt |  | Toàn bộ giao dịch được hệ hiện trên hệ thống để quản lý | 15
|  | Phân loại giao dịch bằng AI | Tự động hiểu nội dung giao dịch, phân loại theo yêu cầu của Quản lý | chạy background mỗi khi có giao dịch mới | Dashboard được cập nhật ngay lập tức
|  | Dashboard quản lý tài chính theo nhu cầu | Tạo báo cáo tài chính, chi phí, doanh thu tự động | chạy background thời gian thực | Dashboard được cập nhật ngay lập tức
|  | Dynamic Pricing | nghiên cứu
AI Features (ChatGPT module 8 & Phase 3): AI trả lời khách, AI tóm tắt vận hành hàng ngày, AI phân tích review, AI đề xuất giá — không có trong file. (Phase 3)
Pricing & Dynamic Pricing (ChatGPT module 5 & Phase 3): Rule-based pricing (thứ 6/7 tăng 20%, lễ Tết tăng 50%, giảm giá khi booking gần), dynamic pricing AI — không có trong file. (Chú ý: đây là Phase 3 nên có thể chưa cần.)
Nhật ký hoạt động (Audit Log): ChatGPT đề xuất lưu ai làm gì lúc nào (thay đổi giá, hủy booking, cập nhật thanh toán) — không thấy trong file.
Tài chính theo template

## Chú thích
Màu sắc | Ý nghĩa
Xanh đậm (header) | Tiêu đề cột
Xanh lá nhạt (★ tasks) | 3 tasks cốt lõi AI/RPA: #20, #24, #25
Xanh dương nhạt (hàng chẵn) | Hàng bình thường
Vàng (hàng Tổng) | Tổng số MD toàn dự án
Ghi chú
1 MD | ≈ 1.5–2.5 triệu VND (mid-level dev)
Tổng ~236 MD | ≈ 11–12 person-months / 1 dev full-stack
Team 2 dev + 1 designer + 1 QA part-time | ≈ 5.5–6 tháng calendar
Chi phí CHƯA bao gồm | PM, QA, Design, DevOps, infra, LLM API, SMS, payment fee
★ = Core AI/Automation tasks | Nên build sớm để test thực tế